Приложение № 2 к Плану мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свечинского муниципального округа» 2022 - 2025 годы

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**(«дорожная карта») Свечинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| ***Задача1: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свечинского муниципального округа.*** | | | | | |
| Оптимизация межведомственного взаимодействия администрации Свечинского муниципального округа, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | | | |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  Постановление администрации Свечинского муниципального округа от 05.05.2022 №239а | Администрация округа | 2022-2025 годы | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2 | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со [статьей 15](consultantplus://offline/ref=2FFC10AAC440F2C4C02E3D84CD96A2EB2A38AAD3D51FEB950B4C4E014BC0461602BE47ED76C6976EV2qCJ) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | **Территориальное управление администрации района, отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства** | 2022-2025 годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| ***Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Свечинского муниципального округа***. | | | | | |
| Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. | | | | | |
| 1 | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспортными средствами с пониженным уровнем пола | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» | Обслуживающая организация | 2022-2025 годы | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |
| 2 | Комплексное оборудование объектов торговли с учетом требований безбарьерной среды | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Руководители объектов торговли различных форм собственности | 2022 – 2025 годы | Позволит увеличить количество объектов торгового обслуживания населения, оборудованных с учетом требований безбарьерной среды до 70 % от общего количества объектов обслуживания населения. |
| 3 | Оборудование зданий образовательных организаций с учетом требований безбарьерной среды:  Установка информационных табличек с использованием шрифта брауля в МДОУ д/с «Теремок», «Родничок», КОГОБУ СШ пгт Свеча, МОУ ДО ДДТ  Оборудование парковки, в том числе парковочного места для инвалидов у здания МДОУ детского сада «Родничок»  Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в ОО | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | УСП, руководители образовательных организаций | 2022-2025 годы | Увеличение количества объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, увеличению численности инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений) |
| 4 | Межведомственное взаимодействие по вопросам выявления лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, проведение мониторингов, опросов, анкетирования в целях определения их потребностей в культурных ценностях. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | ЦКиД | ежегодно | Получение информации о лицах, имеющих стойкие расстройства функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат…), изучение их потребностей |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам**  **услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| ***Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Свечинского муниципального округа.*** | | | | | |
| Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. | | | | | |
| УЧАСТИЕ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ | | | | | |
| 1 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление социальной политики, управление культуры | 2022-2025 годы | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 2 | Проведение культурно-массовых мероприятий на дому (по заявке). |  | Филиалы МКУК «Свечинская МКС» | 2022-2025 годы | Организация досуга, расширение возможностей социальной адаптации инвалидов |
| 3 | Участие сборной команды ветеранов в районных и областных соревнованиях по видам спорта среди людей пожилого возраста |  | Управление социальной политики, совет ветеранов | 2022-2025 годы | Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями за счет мероприятий физической культуры и спорта |
| 4 | Занятия в группах ОФП | Приказ МОУ ДОД Дом детского творчества | МОУ ДОД Дом детского творчества | 2022-2025 годы  Согласно расписания | Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями за счет мероприятий физической культуры и спорта |
| ДОСТУПНОСТЬ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Отдел трудоустройства Свечинского района К ОГКУ Центр занятости населения Шабалинского района | 2022 - 2025 годы | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Организация методических семинаров, конференций по вопросам инклюзивного образования | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление социальной политики | 2022 - 2025 годы | Готовность педагогов общеобразовательных организаций к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования в инклюзивном режиме |
| 2 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление социальной политики | 2022 - 2025 годы | Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий, формирование заявок для обучения | Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление социальной политики | 2022 - 2025 годы | Создание условий для реализации адаптированных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 5 | Размещение на сайтах ОО и в газете «Наша Свеча» сведений о возможности получения образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление социальной политики | В течении всего периода | обеспечение информированности жителей округа о возможностях обеспечения прав детей-инвалидов на получение общего образования |
| 6 | Проведение обучающих семинаров для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам организации их обучения и воспитания | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление социальной политики | 2022-2025 год | Подготовка родителей детей, имеющих отклонения в развитии, для эффективной организации обучения в соответствии с их психико-физическими возможностями |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Выделение цветом краевых ступеней лестничных маршей, зданий в учреждениях культуры. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление культуры | 2022-2025  годы | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| 2 | Организация посещения инвалидами (семьями с детьми - инвалидами) мероприятий, проводимых ЦКиД | Приказ по учреждению. | МКУК «Свечинская» МКС». | 2022-2025  годы | Увеличение количества посещений инвалидами объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию. |
| 3 | Сотрудничество МКУК «Свечинская МБС» со специальной областной библиотекой для слепых по организации доступа к информационным ресурсам специальных форматов для незрячих и слабовидящих |  | Центральная районная библиотека им.О.М.Куваева | 2022-2025 годы | Доступность информации для незрячих и слабовидящих пользователей |
|  | Семинары  «Библиотека без границ»  «Библиотеки в помощь людям с особыми потребностями» | План работы библиотек МКУК «Свечинская МБС» | Центральная районная библиотека им.О.М.Куваева | 2022 – 2025 годы | Обучение библиотекарей особенностям работы с данной категорией читателей |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Установка пиктограммы «Знак доступности для всех категорий инвалидов» на стадионе | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | СХО | 2023 год | обозначение доступности для всех категорий инвалидов |
| 2 | Установка наклеек «Осторожно препятствие» на входных дверях для слабовидящих в КСК | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | МОУ ДОД ДДТ | 2023 год | доступность для слабовидящих |
| 3 | Установка контрастной ленты для маркировки ступеней и на входных дверях (для слабовидящих) в КСК | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | МОУ ДОД ДДТ | 2023 год | создание условий для передвижения слабовидящего человека (обозначение начала и окончания лестничного марша) |
| 4 | Установка противоскользящей накладки на ступени в КСК | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | МОУ ДОД ДДТ | 2023 год | обеспечение защиты от соскальзываний с лестниц, а также защита от травм и ушибов |
| 5 | Установка сотового грязезащитного покрытия на входной группе в КСК | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | МОУ ДОД ДДТ | 2024 год | создание условий для инвалидов - комфортное передвижение |
| ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Проведение анкетирования и составление паспортов доступности торговых точек района | Постановление администрации Свечинского муниципального округа от 05.05.2022 №239а | Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 2022-2025 годы | Выявление объектов торговли в районе, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| **Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАЗОБЩЕННОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ**  **МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | |
| ***Задача 3: Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.*** | | | | | |
| Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение "отношенческих" барьеров в обществе. | | | | | |
| 1 | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации |  | Организационное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры |  | Организационное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информирование общественности о создании условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3 | Освещение на официальном сайте учреждения (организации) мероприятий по обеспечению доступности объектов |  | Организационное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022 – 2025 годы | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов в единый реестр по Свечинскому муниципальному округу. | Постановление администрации Свечинского муниципального округа от 05.05.2022 №239а | Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 2022 – 2025 годы | Систематизация сведений об объектах Свечинского муниципального округа |