****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

30.04.2021№ 12/130

пгт Свеча

**О выполнении плана мероприятий за 2020 год по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области на 2019-2035 года**

Заслушав информацию начальника управления по имуществу и экономике администрации Свечинского муниципального округа Ронжиной Е.А. о выполнении плана мероприятий за 2020 год по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области на 2019-2035 годы, утвержденной решением Свечинской районной Думы от 27.09.2019 № 35/273 Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о выполнении плана мероприятий за 2020 год по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области на 2019-2035 года к сведению. Прилагается.

Первый заместитель главы

администрации Свечинского

муниципального округа

по социальным вопросам Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

Приложение

к решению Думы Свечинского

муниципального округа

от 30.04.2021 № 12/130

**Информация о выполнении плана мероприятий за 2020 год по Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области на 2019-2035 года**

В целях реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район разработан план мероприятий по реализации Стратегии, который утвержден постановлением администрации Свечинского района. Одним из важнейших элементов стратегического планирования на муниципальном уровне являются муниципальные программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание мероприятия в соответствии с планом реализации стратегии социально- экономического развития** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | **Результат от выполнения мероприятия\*** |
| **Источники финансирования** | **Сумма, тыс.руб.** |
| 1. *Цель: Содействие развитию экономического потенциала* | | | | |
| *Задача: Содействие реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе сельскохозяйственных организаций* | | | | |
| 1.1.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) | Федеральный бюджет | 15,0 | Остаток ссудной задолженности по кредиту, полученному на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных на 01.01.2021 г. 0 рублей. Господдержку получило ООО «Шмелево» в размере 20,0 тыс. рублей, что позволило снизить финансовую нагрузку на предприятие. |
| Областной бюджет | 5,0 |
| *Задача: Стимулирование развития малых форм хозяйствования* | | | | |
| 1.1.2. | Реализация проектов по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | 1692,0 | ИП глава К(Ф)Х Ильин Марк Александрович в 2019 году защитил бизнес-план по созданию и развитию КФХ «Производство и реализация высококачественной молочной продукции и редких сортов сыра» и получил грант в сумме 3млн.рублей.  В 2020 году было продолжено расходование средств гранта.  Были приобретены 10 голов нетелей швицкой породы на сумму 1602 тыс.рублей и транспортер скребковый на сумму 90,0 тыс. рублей. Средства гранта составили 90% или 1522,5 тыс. рублей. |
| *Задача: Модернизация и техническое переоснащение агропромышленного комплекса* | | | | |
| 1.1.3. | Приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники | Собственные средства сельскохозяйственных организаций, заемные средства | 145490,0 | ООО «СХП «Рига» приобрели 4ед. техники на сумму 7493 тыс.рублей, в том числе по лизингу 2 ед. на сумму 6159 тыс.рублей.  ООО «18 Марта» приобрели 3 ед. техники на сумму 1466 тыс.рублей.  ООО «Октябрьское» приобрели 43 ед. техники на сумму 136531 тыс.рублей, в том числе по лизингу - 27 ед. на сумму 128643 тыс. рублей. Общая сумма приобретения техники составила 145490 тыс. рублей. |
| *Задача: Стимулирование развития животноводства* | | | | |
| 1.1.4. | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | Собственные средства сельскохозяйственной организации | 43400,0 | В сельскохозяйственных организациях на 01.01.2020 г. насчитывалось 1820 голов КРС, в том числе 777 коров. В 2020 году за счет инвестиций в инвестиционный проект по строительству козоводческой фермы ООО «Октябрьское» приобрело 516 голов мелкого рогатого скота (МРС), в т.ч. 20 козлов и 496 козочек альпийской и зааненской породы на общую сумму 43,4 млн.рублей. |
| *Задача: Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства* | | | | |
| 1.2.1. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Не требуется финансирования | - | Решением Свечинской районной Думы от 10.10.2016 № 2/17, решением Свечинской поселковой Думы от 26.10.2016 № 2/17 и Свечинской сельской Думы от 30.08.2017 № 11/40 утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в пользование или в аренду актуализируются и на 31.12.2020в количестве 22 объектов.  С соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ имущественная поддержка в виде предоставления преимущественного права на выкуп арендуемого имущества с рассрочкой на 5 лет (с начала реализации закона данным правом воспользовались шесть субъектов малого предпринимательства). В 2020 году имущественная поддержка не предоставлялась. |
| 1.2.2. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в районных и областных мероприятиях (конкурсы, семинары, ярмарки и т.д.) | Не требуется финансирования | - | Совместно с министерством экономического развития и поддержки предпринимательства и другими структурами поведены семинары и видеоконференции с приглашаемпредпринимателей.  За 2020 год было проведено 3 совещания в формате видеоконференцсвязи:  - по вопросу признания субъектов МСП социальными предприятиями в Кировской области, проводимый Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области;  -  по вопросу «О требованиях законодательства в сфере розничной продажи алкогольной и табачной продукции с обсуждением вопросов правоприменительной практики»;  - по вопросу обязательной маркировка обувных товаров.  В 2020 году состоялось 2 заседания Совета предпринимателей, на которых рассматривались различные вопросы, затрагивающие проблемы поддержки и развития предпринимательства в районе. |
| 1.2.3. | Организация и проведение тематических семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Не требуется финансирования | - |
| 1.2.4. | Информирование предпринимателей о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не требуется финансирования | - | На официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «В помощь бизнесу» и «Экономика» в оперативном режиме размещается новостная информация для представителей бизнеса района, на сайте также имеются ссылки на основные региональные Интернет-ресурсы в сфере поддержки предпринимательства. |
| 1.2.5. | Обеспечение открытости и доступности сведений об имеющихся свободных земельных участках, зданиях и помещениях, находящихся в муниципальной собственности | Не требуется финансирования | - | Информация размещается на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Конкурсы и аукционы» - «продажа имущества». |
| *Задача: Качественное улучшение административного регулирования инвестиционной деятельности* | | | | |
| 1.3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную деятельность | Не требуется финансирования | - | В 2020 г. внесены изменения в Административные регламенты, по предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности на территории Свечинского района. Административные регламенты в актуализированном виде размещены на официальном сайте администрации Свечинского района. |
| *Задача: Ознакомление потенциальных инвесторов с возможностями района* | | | | |
| 1.3.2. | Актуализация инвестиционного паспорта Свечинского района | Не требуется финансирования | - | В 2020 году актуализирован инвестиционный паспорт Свечинского района. |
| 1.3.3. | Размещение информации на сайте МО, через средства массовой информации | Не требуется финансирования | - | Инвестиционный паспорт размещен на сайте администрации Свечинского района в разделе «Экономика». Предоставление актуализированной информации потенциальным инвесторам. |
| 1. *Цель: Человеческий капитал, развитие социально-культурной сферы* | | | | |
| *Задача: Обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения* | | | | |
| 2.1.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 33,2 | За 2020 год были заключены договора на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время. В соответствии с этими договорами было трудоустроено 34 подростка. |
| 2.1.2 | Организация общественных работ | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | - | - |
| *Задача: Улучшение состояния здоровья населения, повышение доступности качественной медицинской помощи* | | | | |
| 2.2.1 | Мотивация населения к здоровому образу жизни |  |  | За 2020 год в Свечинском районе прошло диспансеризацию взрослого населения 979 человек (план 1032 чел. – 94,9%). |
| *Задача: Развитие образования* | | | | |
| 2.3.1 | Приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасности для здоровья в условиях пребывания в учреждениях образования | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 299,5 | Проведены следующие мероприятия:   1. Выполнение предписаний образовательными учреждениями. 2. Установка и обслуживание оборудования для передачи извещений о пожаре в подразделениях пожарной охраны. 3. Акарицидная обработка |
| 2.3.2 | Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | - | Реализация осуществляется в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свечинского района 2016 - 2020 годы:  - все объекты образования района имеют актуализированные паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и занесены на Карту доступности Кировской области;  - доля образовательных учреждений, доступных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (наличие пандусов, отвечающих требованиям, другие возможности обеспечить беспрепятственный доступ в учреждение) – 14,2 (КОГО БУ СШ пгт Свеча);  - удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в образовательных организациях района от общего числа детей-инвалидов школьного возраста, проживающих на территории района –50% или 9 детей;  - доля детей-инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-инвалидов – 27,7% (5 человека);  - доля детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому, получающих образование в дистанционной форме по отдельным предметам через центр дистанционного обучения детей-инвалидов, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся в ОО (подавших заявления) – 5,5% (1 ребенок):  - доля педагогов, прошедших обучение (повышение квалификации) по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья от общего количества педагогов района – 5,6 % (6 педагогов). |
| *Задача: Сохранение, развитие и укрепление материально-технической базы сети учреждений культуры* | | | | |
| 2.4.1 | Ремонт зданий учреждений культуры | федеральный бюджет | 1691,2 | В 2020 году произведен текущий ремонт ЦКиД пгт Свеча в рамках развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50,0 тыс.человек в размере 2145,1 тыс.руб. |
| областной бюджет | 89,0 |
| бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 364,9 |
| *Задача: Развитие физической культуры и спорта* | | | | |
| 2.5.1 | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 128,6 | За 2020 год проведено 34 районных спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены Свечинского района участвовали в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: российских, региональных, областных и межрайонных.  В 2020 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 40,1% (или 2484 человек). В районе идет планомерная работа по привлечению как можно большего количества населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. |
| *Задача: Повышение эффективности реализации молодежной политики* | | | | |
| 2.6.1 | Комплекс доступных и качественных услуг для молодежи, позволяющих повысить качество жизни молодежи | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 41,7 | Государственная молодежная политика в Свечинском районе реализуется по следующим основным направлениям:  - совершенствование системы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи;  - поддержка талантливой молодежи;  - поддержка молодежных инициатив, стимулирование молодежного самоуправления, развитие добровольчества в молодежной среде.  Охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации молодежных программ (проектов) в 2020 году –1,0 тыс. чел. |
| 2.6.2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья | федеральный бюджет | 622,15 | В рамках реализации подпрограммы велась работа по консультированию молодых семей по условиям участия в жилищных программах – за 2020 год за консультацией обратилось 3 молодые семьи, а также предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, в том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса (с использованием собственных и заемных (внебюджетных) средств молодых семей),  В 2020 году были предоставлены социальные выплаты 2-м молодым семьям на общую сумму 727,65 тыс. руб. |
| областной бюджет |
| бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 105,5 |
| ***Цель: 3. Повышение уровня качества жизни.*** | | | | |
| *Задача: Создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами и повышение экологической культуры населения* | | | | |
| 3.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Областной бюджет | 128,355 | В рамках выделенной субсидии на территории Свечинского района создано и благоустроено 4 мест накопления (площадок) твердых коммунальных отходов (площадок) по следующим адресам:  - пгт Свеча ул. Восточная, д.1;  - пгт Свеча ул. Мира, д.6;  - пгт Свеча ул. Карла Маркса д. 4;  - д. Самоулки ул. Труда д.2  на общую сумму 135,121 тыс. руб. |
| бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 6,766 |
| *Задача: Развитие дорожной инфраструктуры* | | | | |
| 3.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Областной бюджет | 51221,6 | Ежегодное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 249,276 км.  В 2020 году объем финансирования по содержанию автомобильных дорог составил -18884,6 тыс. руб., софинансирование районного бюджета –1071,2 тыс. руб.  В 2020 году произведен ремонт улично-дорожной сети пгт. Свеча общей протяженностью 5,663 км, с объемами финансирования в размере областной субсидии 32337,0 тыс. рублей. Отремонтированы 9 улиц с твердым покрытием: ул. Карла Маркса, ул. Культуры, ул. Мира, ул. Победы, ул. Тотмянина, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Свободы, ул. Чапаева.  Межбюджетный трансферт из районного бюджета в бюджет городского поселения 3221,9 на следующие мероприятия: ремонт тротуаров по ул. Ленина, ямочный ремонт улиц пгт Свеча, обустройство пешеходных переходов, расчистка трубопереездов, профилирование улично-дорожной сети и содержание автомобильных дорог внутри городского поселения. |
| бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 4293,1 |
| *Задача: Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения* | | | | |
| 3.2.2 | Возмещение убытков транспортному предприятию | бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 377,1 | Услуги по автобусным перевозкам оказывало предприятие ООО «Автолидер». В 2020 году возмещено убытков в размере 377,1 тыс.руб. Сохранение 7–ми регулярных автобусных маршрутов. |
| *Задача: Эффективное управление муниципальным имуществом* | | | | |
| 3.3.1 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости, проведение кадастровых работ, независимая оценка движимого и недвижимого имущества и содержание муниципального имущества | Областной бюджет | 500,0 | Запланированные денежные средства, связанные с управлением и распоряжением муниципальным имуществом и земельными участками реализованы на 98,3 % или на 3879,4 тыс.рублей, в том числе на независимую оценку, техническую инвентаризацию, лизинг и на содержание муниципального имущества. |
| бюджет муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области | 3379,4 |

***Всего на территории района в 2020 году действовало 16 муниципальных программ с общим объемом финансирования 195131,8 тыс. руб.***

Целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области

|  | **2020 год ожидаемые** | **2020 год фактические** | **+/- или% выполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Демографическая ситуация** | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.чел. | 6570 | 6592 | 100,3 |
| **1. Содействие развитию экономического потенциала** | | | |
| **1.1.Сельское хозяйство** | | | |
| Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства, млн.руб. | 239,3 | 240,5  (оценка) | 100,5 |
| Индекс производства, % | 100,6 | 101,2 | +0,6 |
| **1.2. Промышленность** | | | |
| Объем промышленного производства (отгруженных товаров собственного производства по полному кругу (B+C+D+E), млн.руб. | 110,4 | 110,1  (оценка) | 99,7 |
| **1.3 Малое и среднее предпринимательство** | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 чел. населения | 319,6 | 237,8 | 74,4 |
| **1.4. Рынок товаров и услуг** | | | |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 760,9 | 732,3  (оценка) | 100,0 |
| **1.5 Инвестиционное развитие** | | | |
| Объем инвестиций на 1 жителя, руб. | 3789 | 2344  (оценка) | 61,9 |
| **2. Человеческий капитал, развитие социально-культурной сферы** | | | |
| **2.1. Труд и занятость** | | | |
| Среднегодовая численность занятых в экономике включая лиц занятых в личном подсобном хозяйстве, тыс.чел. | 2,090 | 2,094  (оценка) | 100,2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой) % | 3,6 | 3,9  (оценка) | +0,3 |
| **2.2. Образование** | | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, % | 66,5 | 59,8 | -6,7 |
| Доля выпускников успешно прошедшихгосударственную итоговую аттестацию и получивших аттестат, % | 100 | 100 | 0 |
| **2.3. Культура, физическая культура и спорт** | | | |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:  - клубами и учреждениями клубного типа, %  - библиотеками, % | 140  149 | 140  116 | 0  -33 |
| Доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и  спортом, в общей численности населения, % | 34,0 | 40,1 | +6,1 |
| **2.4. Муниципальные финансы** | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходовместного бюджета (за исключениемпоступлений налоговых доходов подополнительным нормативам отчислений)в общем объеме собственных доходовбюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 31,7 | 22,5 | -9,2 |
| 3. Повышение уровня качества жизни. | | | |
| **3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | |
| Доля многоквартирных домов, в которыхсобственники помещений выбрали иреализуют один из способов управления  многоквартирными домами в общем числемногоквартирных домов, в которыхсобственники помещений должны выбрать  способ управления данными домами, % | 100 | 100 | 0 |
| Доля многоквартирных домов,расположенных на земельных участках, вотношении которых осуществленгосударственный кадастровый учет, % | 100 | 100 | 0 |
| **3.2. Дорожное хозяйство** | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 85,07 | 85,07 | 0 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района,% | 0,18 | 0,18 | 0 |
| **3.3 Территориальное и градостроительное развитие** | | | |
| Ввод жилья на душу населения, кв. метров | 0,0632 | 0,0461 | 72,9 |
| **3.4 Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** | | | |
| Уровень (коэффициент) преступности на 10 тыс. чел.,% | 180,2 | 168,5 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_