Приложение № 1

к Плану мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свечинского муниципального округа» 2022 – 2030

годы

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Свечинском муниципальном округе**

| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значения показателей | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо) ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Свечинского муниципального округа, имеющих паспорта доступности | % | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 69 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |
|  | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Свечинского муниципального округа, информация о которых размещена на карте доступности объектов социальной инфраструктуры | % | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 69 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений, в том числе  **- учреждений культуры,**  **- учреждений образования**  в которых обеспечиваются равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения маломобильных групп населения, в том числе путём проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонт зданий и сооружений, а также территорий общего пользования, ремонт и приспособление зданий и сооружений в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также путём оснащения учреждений специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий. | % | 50  90 | 50  90 | 60  100 | 60  100 | 65  100 | 70  100 | 70  100 | 75  100 | 75  100 | Руководители учреждений культуры, образовательных организаций |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес подвижного состава автобусного парка, приспособленного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения - низкопольных транспортных средств | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |
|  | Удельный вес работодателей, расположенных на территории Свечинского муниципального округа, которые обеспечивают соблюдение обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и приёму инвалидов на рабочие места. | % | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел трудоустройства Свечинского района Кировского областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Шабалинского района |
|  | Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | Управление социальной политики администрации Свечинского муниципального округа |
|  | Удельный вес муниципальных учреждений, в том числе  **- учреждений культуры,**  **- учреждений образования**  которые оснащены специальным оборудованием, в том числе мебелью, инвентарём программами, позволяющими предоставлять услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения наравне с другими гражданами | % | 5  50 | 5  50 | 5  50 | 5  60 | 5  60 | 5  60 | 5  80 | 5  80 | 5  80 | Руководители учреждений культуры, образовательных организаций |
|  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес представителей предпринимательского сообщества, которые проинформированы о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" путём:  проведения совещаний, направления писем, размещения соответствующей информации в СМИ;  организации инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами;  консультирования организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |
|  | Доля объектов торговли, на которых обеспечиваются равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения маломобильных групп населения, в том числе путём проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонт зданий и сооружений, а также территорий общего пользования, ремонт и приспособление зданий и сооружений в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также путём оснащения учреждений специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий. | % | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |
|  | Количество сотрудников муниципальных учреждений культуры, учреждений по работе с молодёжью, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку по оказанию услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Руководители учреждений культуры, управление социальной политики администрации Свечинского муниципального округа |
|  | Удельный вес сотрудников администрации Свечинского муниципального округа, территориальных и отраслевых подразделений, подведомственных организаций и учреждений, иных негосударственных организаций, прошедших инструктирование, обучение по вопросам обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к Плану мероприятий («Дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свечинского муниципального округа» 2022 - 2030 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ**

**ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
|  | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Свечинского муниципального округа Кировской области | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022-2030 гг. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры позволяет обладать актуальной информации о состоянии объектов и определять перечень мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Свечинского муниципального округа Кировской области | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022-2030 гг. | Формирование карты доступности объектов социальной инфраструктуры позволяет систематизировать информацию о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Обеспечение равных условий жизнедеятельности с другими категориями населения маломобильных групп населения при пользовании объектами муниципальных учреждений, в том числе учреждений культуры, учреждений образования, в том числе путём проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений (с учетом финансирования), а также территорий общего пользования, ремонт и приспособление зданий и сооружений в соответствии с требованиями федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также путём оснащения учреждений специальными приспособлениями, оборудованием и транспортом для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий. | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы», Государственная программа Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019  № 743-П | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа, руководители учреждений | 2022-2030 гг. | Улучшение обеспечения объектов доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Обновление автобусного и троллейбусного парка, с учетом обеспечения доступности автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта для перевозки маломобильных групп населения (наличие низкопольных транспортных средств) | Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации России от 20.09.2021 № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи», государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022-2030 гг. | Улучшение обеспечения объектов доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Усиление контроля за соблюдением требований по обеспечению доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов торговли и общественного питания на этапах их проектирования, строительства и приемки | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022-2030 гг. | Улучшение обеспечения объектов доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
|  | Усиление контроля за соблюдением работодателями обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и приёму инвалидов на рабочие места | Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место», Закон Кировской области от 03.08.2017 № 91-ЗО «О социальной защите инвалидов в Кировской области» | Отдел трудоустройства Свечинского района Кировского областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Шабалинского района | С 01.01.2023 г. | Улучшение ситуации с адаптацией инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе |
|  | Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 № 202-ФЗ),  Постановление администрации ... от 11.10.2019 № 2495-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» 2020 – 2024 годах» | Управление социальной политики администрации округа | 2022 - 2030 гг. | Улучшение ситуации с адаптацией инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе |
|  | Оснащение муниципальных учреждений, в том числе учреждений культуры, учреждений образования, (с учетом финансирования) специальным оборудованием, в том числе мебелью, инвентарём программами, позволяющими предоставлять услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения наравне с другими гражданами | Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2015 № 61/615 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2030 годы» | Руководители учреждений культуры и образовательных организаций | 2022 - 2030 гг. | Улучшение обеспечения объектов доступностью для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Информирование представителей предпринимательского сообщества о необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно:  проведение совещаний, направление писем, размещение соответствующей информации в СМИ;  организация инструктирования (обучения) сотрудников организаций в сфере торговли и общественного питания по работе с инвалидами;  консультирование организаций в сфере торговли и общественного питания с целью приведения их объектов в соответствие со стандартами доступности для инвалидов | В рамках текущей деятельности | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа | 2022 - 2030 гг. | Увеличение количества объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B1CE4EEC343D154895AE973CC5DF357C641906305CAC1E5ACA782DC603CC8647A12269A31165BABEAB3631CA5BS5Y8F) от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Территориальное управление администрации Свечинского муниципального округа Кировской области | 2022 - 2030 гг. | Мониторинг доступности объектов торговли и общественного питания для инвалидов позволяет своевременно проводить работу (консультации, информирование) с объектами торговли и общественного питания по необходимости их приспособления |
|  | Обучение (повышение квалификации, переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Руководители образовательных организаций | 2022-2030 гг. | Повышения качества оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Обучение сотрудников (повышение квалификации, переподготовка) муниципальных учреждений культуры, учреждение по работе с молодёжью оказанию услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | В рамках текущей деятельности | Руководители учреждений культуры, управление социальной политики администрации Свечинского муниципального округа | 2022-2030 гг. | Повышения качества оказания услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Организация инструктирования (обучения) сотрудников администрации Свечинского муниципального округа, территориальных и отраслевых подразделений, подведомственных организаций и учреждений, иных негосударственных организаций по вопросам обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и предоставляемых в них услуг | В рамках текущей деятельности | Администрация Свечинского муниципального округа, руководители подведомственных учреждений | 2022-2030 гг. | Повышения качества оказания услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_