|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свечинский МР герб цвет  АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  заседания по установлению стажа муниципальной службы | | | |
| 16.08.2021 |  | № | 523 |
| пгт Свеча | | | |

**Об утверждении мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Свечинского муниципального округа**

**к работе в осенне - зимний период 2021-2022 гг.**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы округа к осенне – зимнему периоду 2020-2021 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, устойчивого обеспечения потребителей жилищно – коммунальными услугами, на основании, предоставленной ресурсоснабжающими организациями информации, администрация Свечинского муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечни мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Свечинского муниципального округа к работе в осенне – зимний период 2021-2022 годов. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Свечинского муниципального

округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Свечинского района к работе в осеннее – зимний период 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта теплоснабжения | | Вид проводимых работ | Период проведения работ | | Источник финансирования, стоимость работ | | Ответственный исполнитель | |
| **ООО «Энергоресурс»** | | | | | | | | | | |
| **Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | | Чистка газоходов | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 2 | | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 3 | | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 4 | | Котельная «Лесхозовская» ул Кирова 7а | | Ревизия насосной группы | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| **Котельная «ПМК» ул. Мира, 17а** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | | Чистка газоходов | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 2 | | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 3 | | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | | Поверка термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
| 4 | | Котельная «ПМК», ул. Мира, 17а | | Ревизия насосной группы | Август | | Собственные средства | | начальник участка Бальцев В.Ю. | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| **ООО «РЕСУРС»** | | | | | | | | | | |
| **Котельная № 2 ул.Пушкина, 31а** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия котла котельного оборудования | | | Июль- август | | Собственные средства | Директор | |
| 2 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Прокладка участка тепловой сети от котельной до здания школы по ул. Тотмянина 10 | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 3 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка котла КВР-1,74 | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 4 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до л. № 2 по ул. Тотмянина, до дома № 6 по ул. Тотмянина, от дома № 29 по ул. Пушкина до дома № 38 по ул. Пушкина | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 5 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 6 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка автономного источника электропитания | | | Сентябрь - октябрь | | Собственные средства | Директор | |
| 7 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 8 | | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия насосной группы, замена поворотных затворов 6 штук | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| **Котельная «ПУ» ул. Мира, 6а** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ревизия котла КВР-1,72 К/Д «Каскад» | | | Июль-август | | Собственные средства | Директор | |
| 2 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт котла Энергия-1 | | | Июль-август | | Собственные средства | Директор | |
| 3 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Замена электроконтактного манометра системы КиП и автоматика | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 4 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 5 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 6 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11 | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 7 | | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ремонт внутреннего освещения котельной с заменой проводки, выключателей и установкой диодных светильников | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| **Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 2 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 3 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 4 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до домов № 3,5,7,13 по ул.Коммунистическая | | | Июль | | Собственные средства | Директор | |
| 5 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 6 | | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Установка автономного источника электропитания | | | Сентябрь-октябрь | | Собственные средства | Директор | |
| **Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21** | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 2 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 3 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 4 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 5 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Замена участка тепловой сети от котельной до МКД Железнодорожная 2. | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 6 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до МКД Октябрьская 42 | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 7 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21 | | Установка автономного источника электропитания | | | Сентябрь-октябрь | | Собственные средства | Директор | |
| **ООО «КаринторфТеплоСеть»** | | | | | | | | | | |
| **Котельная д. Шмелево** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная д. Шмелево | Ревизия котла котельного оборудования | | | Июль- август | | Собственные средства | Директор | |
| 2 | | Котельная д. Шмелево | Установка котла КВР-0,3 | | | Сентябрь-Октябрь | | Собственные средства | Директор | |
| 3 | | Котельная д. Шмелево | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | Директор | |
| 4 | | Котельная д. Шмелево | Установка автономного источника электропитания | | | Сентябрь - октябрь | | Собственные средства | Директор | |
| 5 | | Котельная д. Шмелево | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| 6 | | Котельная д. Шмелево | Ревизия насосной группы | | | Июнь | | Собственные средства | Директор | |
| **Котельная с. Юма** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная с. Юма | Ревизия котельного оборудования | | | Июль-август | | Собственные средства | | Директор |
| 2 | | Котельная с. Юма | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной. | | | Июнь | | Собственные средства | | Директор |
| 3 | | Котельная с. Юма | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 4 | | Котельная с. Юма | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 5 | | Котельная с. Юма | Ремонт внутреннего освещения котельной с заменой проводки, выключателей и установкой диодных светильников | | | Июнь | | Собственные средства | | Директор |
| **Котельная д. Шмелево (школа)** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная д. Шмелево (школа) | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | | Директор |
| 2 | | Котельная д. Шмелево (школа) | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 3 | | Котельная д. Шмелево (школа) | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 5 | | Котельная д. Шмелево (школа) | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| **Котельная с. Круглыжи** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Котельная с. Круглыжи | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | | | Июнь | | Собственные средства | | Директор |
| 2 | | Котельная с. Круглыжи | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 3 | | Котельная с. Круглыжи | Чистка газоходов | | | Август | | Собственные средства | | Директор |
| 4 | | Котельная с. Круглыжи | Установка циркуляционного насоса ADK-30 | | | Август | | Собственные средства | | Директор |