| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ заседания по установлению стажа муниципальной службы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.04.2023 |  | № | 208 |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации Свечинского муниципального округа Кировской области от 29.03.2023 № 200 «О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области», администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее постановление на Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации

Свечинского муниципального округа –

начальник финансового управления			          	Е.Г. Градобоева

__________________________________________________________________

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Свечинского муниципального округа

от ____________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД), в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - комиссия) заявлений на проведение обследования жилого помещения и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, а также имеющихся документов о характеристиках жилого помещения, в котором проживает инвалид (технический паспорт или кадастровый паспорт, иные документы (при наличии) | С момента создания комиссии | Комиссия |
| 2 | Рассмотрение заявления и приложенных документов, а также документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, и формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды | В течение одного месяца со дня поступления заявления и приложенных документов | Комиссия |
| 3 | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение одного месяца со дня поступления заявления и приложенных документов | Комиссия |
| 4 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования) | В течение 10 рабочих дней со дня проведения обследования | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций МКД (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) | В течение 10 рабочих дней со дня составления акта обследования | Комиссия |
| 6 | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение одного месяца с момента принятия решения о проведении проверки экономической целесообразности | Комиссия |
| 7 | Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 рабочих дней со дня проведения проверки экономической целесообразности | Комиссия |
| 8 | Вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключения об отсутствии такой возможности | Не позднее чем через 3 месяца со дня поступления заявления и приложенных документов | Комиссия |
| 9 | Направление заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности в Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденную постановлением администрации Свечинского муниципального округа от 06.03.2023 № 148, для оформления заключения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" | В течение 10 рабочих дней со дня вынесения заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Комиссия |