| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.09.2024 |  | № | 560 |
| пгт Свеча |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

Свечинского муниципального округа Кировской области «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Свечинского района от  19.10.2020  № 462  «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Свечинского муниципального округа Кировской области «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы». Прилагается.

- Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского района Кировской области:

  - От 13.11.2020 № 545 «Об утверждении муниципальной программы Свечинского муниципального округа Кировской области «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе отлов безнадзорных (бездомных) животных (собак)».

  - От 11.01.2022 № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 10.03.2022 № 143 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 02.11.2022 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 30.12.2022 № 881 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 09.01.2023 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 07.07.2023 № 407 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

  - От 31.01.2024 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского района от 13.11.2022 № 545.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

Глава Свечинского

муниципального округа		  Г.С. Гоголева

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора

экономики управления по

имуществу и экономике

администрации Свечинского

муниципального округа                          				 Е.Н. Сулейманова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

финансового управления

администрации Свечинского

муниципального округа                                                             Е.Н.Колесникова

Заведующий  отделом учета и

отчетности,	администрации

Свечинского муниципального округа     				   Ю.М. Кокарева

Заместитель начальника

управления по имуществу и

экономике администрации

Свечинского муниципального округа				   Е.А. Ронжина

Главный специалист, юрисконсульт

юридического отдела администрации

Свечинского муниципального округа				   Е.С. Демина

Разослать:	прокуратура Свечинского района

сектор экономики,

финансовое управление,

главный специалист по вопросам сельского хозяйства,

отдел учета и отчетности,

организационно-коммуникационный сектор.

Подлежит опубликованию на официальном Интернет-сайте муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Свечинского муниципального округа

от 30.09.2024 № 560

Муниципальная программа

Свечинского муниципального округа Кировской области

«Предупреждение возникновения, распространения

и ликвидация заразных и незаразных заболеваний

животных и птицы»

Паспорт

муниципальной  программы  Свечинского муниципального округа Кировской области «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Свечинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист по вопросам сельского хозяйства |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Свечинского муниципального округа |
| Задача муниципальной программы | Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2029 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | -количество мероприятий (работ) по содержанию скотомогильников; -количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего 4400,0 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 4400,0 тыс.рублей |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Свечинского муниципального округа расположено 4 сибиреязвенных скотомогильника. По двум сибиреязвенным скотомогильникам в 2023 году установлены санитарно-защитные зоны. В 2024 году ликвидированы 3 скотомогильника. Ликвидированные скотомогильники сняты с ветеринарного учета.

Для снижения угрозы возникновения особо опасных заболеваний животных и человека Законом Кировской области от 03.11.2011 N 79-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных" Свечинский муниципальный округ  наделен на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части  содержания и  организации мероприятий по установлению (изменению) размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников.

При реализации мероприятий Муниципальной программы существенно снизится опасность появления и распространения особо опасных болезней человека и животных.

- Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и сроки реализации муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного  благополучия на территории Свечинского муниципального округа.	Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

-обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы являются:

-количество мероприятий (работ) по содержанию скотомогильников;

-количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы представлены в приложении №1.

Срок реализации Муниципальной программы рассчитан на 5 лет - с 2025 по 2029 год.

- Обобщенная характеристика программных мероприятий,

- проектов муниципальной программы

Для достижения цели и решения поставленной задачи в рамках настоящей Муниципальной программы предусмотрена реализация отдельного мероприятия: содержание скотомогильников.

В рамках реализации отдельного мероприятия "Содержание скотомогильников" планируются следующие мероприятия:

- содержание скотомогильников;

- организация мероприятий по установлению (изменению) размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников.

Отдельное мероприятие "Содержание скотомогильников" реализуется согласно Закона Кировской области от 03.11.2011 N 79-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных" (далее - Закон от 03.11.2011 N 79-ЗО), постановления Правительства Кировской области от 13.11.2007 N 113/458 "О содержании скотомогильников на территории Кировской области".

Финансирование данного мероприятия осуществляется в соответствии с Методикой расчета субвенций, утвержденной Законом Кировской области от 03.11.2011 N 79-ЗО.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий  Муниципальной программы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых Свечинскому муниципальному округу из  средств областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Общий объем финансирования программы  за 5 лет ( 2025 -2029г.) составит 4400,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета-4400,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 4240,0 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета-4240,0 тыс.руб.;

2026 год-40,0 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета-40,0 тыс.руб.;

2027 год – 40,0тыс. руб., в том числе средства областного бюджета-40,0 тыс.руб.;

2028 год - 40,0тыс. руб., в том числе средства областного бюджета-40,0 тыс.руб.;

2029 год- 40,0тыс. руб., в том числе средства областного бюджета-40,0 тыс.руб.

Средства областного бюджета для реализации Муниципальной программы выделяются в рамках выполнения   государственной программы Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия».

Субвенция предоставляется в пределах сумм, распределенных законом Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении N 2.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

В ходе реализации Муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Группа рисков | Способ минимизации рисков |
| --- | --- |
| Правовые риски (изменения в ветеринарном законодательстве, влекущие за собой изменения условий проведения ветеринарных мероприятий) | Постоянный мониторинг изменений ветеринарного законодательства |
| Финансовые риски (возникновение дефицита финансирования государственного задания) | Ежегодное уточнение объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Предупреждение

возникновения, распространения и ликвидации

заразных и  незаразных заболеваний животных

и птицы»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных

и незаразных заболеваний животных и птицы»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка 2025 год |  | План 2026 год |  | План 2027 год |  | План 2028 год |  | План 2029 год |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Свечинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий (работ) по содержанию скотомогильников | Ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Данные администрации Свечинского муниципального округа. Суммарное количество мероприятий (работ) по содержанию скотомогильников. |  |
| 1.2. | Количество сибиреязвенных скотомогильников, в отношении которых установлены (изменены) размеры санитарно-защитных зон | Ед. | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Данные администрации Свечинского муниципального округа |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Предупреждение

возникновения, распространения и ликвидации

заразных и  незаразных заболеваний животных

и птицы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных

и незаразных заболеваний животных и птицы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого: |
| 1. | Муниципальная программа | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы» | Администрация Свечинского муниципального округа | Всего | 4240,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 4400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципа-льного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | «Содержание скотомогильников»: | Главный специалист по вопросам сельского хозяйства | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципа-льного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | Установление (изменение) размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников | Главный специалист по вопросам сельского хозяйства | Всего | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муници- пального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |