| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.01.2025 |  | № | 32 |
| пгт Свеча |  |  |  |

О внесении изменений  в постановление администрации Свечинского района Кировской области от 12.11.2020 № 527

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации Свечинского района Кировской области от 19.10.2020 № 462 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Свечинского муниципального округа Кировской области», администрация Свечинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Свечинского района Кировской области  от  12.11.2020 № 527 «Об утверждении муниципальной программы Свечинского муниципального округа Кировской области «Повышение экологической безопасности» следующие изменения:

1.1. Внести изменения  в Муниципальную программу Свечинского муниципального округа Кировской области  «Повышение экологической безопасности» согласно приложению.

Глава Свечинского

муниципального округа			                                     Г.С. Гоголева

Приложение

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Свечинского муниципального округа

от 22.01.2025 № 32

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе Свечинского муниципального округа Кировской области «Повышение экологической безопасности»

1. Строку паспорта Муниципальной Сроки реализации муниципальной

программы» изложить в новой редакции:

| «Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

2. Строку паспорта Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составит – 12728,64 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 7125,20 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального округа – 5603,44 тыс. рублей.» |
| --- | --- |

3.  В разделе 2 паспорта «Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы и сроки реализации Муниципальной программы» абзац 11 изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа реализуется в течение 2023 - 2027 годов.».

4. Таблицу № 1 раздела 4 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в  новой редакции:

«Таблица № 1.

| - Направление финансирования | - Объем финансирования в 2023-2027 годах (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - всего | - В том числе |  |  |  |  |
|  |  | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 - год |
| - Федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Областной бюджет | - 7125,20 | - 0,00 | - 3240,20 | - 3885,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Бюджет муниципального округа | - 5603,44 | - 0,00 | - 170,54 | - 5417,10 | - 7,90 | - 7,90 |
| - Итого: | - 12728,64 | - 0,00 | - 3410,74 | - 9302,10 | - 7,907 | - 7,90» |

5. Приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Повышение экологической безопасности»» изложить в новой редакции. Прилагается.

6. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации  Муниципальной программы «Повышение экологической безопасности»» изложить в новой редакции. Прилагается.

- ____________

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Повышение экологической безопасности»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение экологической безопасности»

| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник получения информации, методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшение экологической обстановки в Свечинском муниципальном округе, формирование экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: развитие системы непрерывного экологического образования населения, осуществление экологического просвещения и информирования населения муниципального округа и решение вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Размещение информации для населения в СМИ | шт. | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | организационно-коммуникационный сектор администрации Свечинского муниципального округа |
| 1.2. | Количество проводимых мероприятий по повышению уровня экокультуры и экообразования населения | шт. | 60 | - | - | - | - | МКУК «Свечинская клубная система» |
| 1.3. | Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт. | - | 5 | 5 | 5 | 6 | организационно-коммуникационный сектор администрации Свечинского муниципального округа, МКУК «Свечинская клубная система», управление социальной политики администрации Свечинского муниципального округа |
| 1.4. | Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению | чел. | - | 50 | 60 | 70 | 70 | организационно-коммуникационный сектор администрации Свечинского муниципального округа, МКУК «Свечинская клубная система», управление социальной политики администрации Свечинского муниципального округа |
|  | Задача: осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | улучшение экологической обстановки на территории Свечинского района | % | 90 | - | - | - | - | расчетные данные |
| 1.6. | Снижение уровня загрязнения почв отходами | % | 90 | - | - | - | - | расчетные данные |
| 2. | Отдельное мероприятие: «Ликвидация несанкционированных свалок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение утилизации и максимально безопасного размещения отходов производства и потребления и снижение уровня загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных свалок на конец 2024 года, % | % | - | - | 11 | 44 | 44 | информация отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |
| 3. | Отдельное мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: улучшение экологической обстановки на территории Свечинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание мест (площадок) ТКО | ед | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | данные администрации |
| 3.2. | Доля созданных площадок ТКО от общего числа мест накопления ТКО в соответствии с реестром | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | информация отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа |

______________

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Повышение экологической безопасности»

Ресурсное обеспечение реализации  Муниципальной программы «Повышение экологической безопасности»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, отдельного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого: |
|  | Муниципальная программа | Повышение экологической безопасности | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00 | 3410,74 | 9302,10 | 7,90 | 7,90 | 12728,64 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 3240,20 | 3885,00 | 0,00 | 0,00 | 7125,20 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 170,54 | 5417,10 | 7,90 | 7,90 | 5603,44 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Ликвидация несанкционированных свалок | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00 | 0,00 | 5212,60 | 7,90 | 7,90 | 5228,40 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 5212,60 | 7,90 | 7,90 | 5228,40 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00 | 3410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3410,74 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 3240,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240,20 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,54 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отдельное мероприятие | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки ур. Перша | Отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства | Всего: | 0,00 | 0,00 | 4089,50 | 0,00 | 0,00 | 4089,50 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 3885,00 | 0,00 | 0,00 | 3885,00 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 204,50 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |