****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

16.08.2023 № 40/369

пгт Свеча

**О готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2023/2024 года**

Заслушав информацию заведующего юридическим отделом администрации Свечинского муниципального округа, исполняющего обязанности начальника территориального управления, заведующего отделом ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации Свечинского муниципального округа Роминой И.В. о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2023/2024 года, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2023/2024 года к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

Приложение

к решению Думы Свечинского

муниципального округа

Кировской области

от 16.08.2023 № 40/369

 **ИНФОРМАЦИЯ**

**о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2023/2024 года**

На территории Свечинского муниципального округа в период отопительного сезона 2022-2023 гг. услуги теплоснабжения населению, а также учреждениям социальной сферы оказывали ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ООО «Энергоресурс». в его ведомстве находятся 2 объекта теплоснабжения (котельные)». Котельные сельских населенных пунктов обслуживал концессионер ООО «КаринторфТеплоСеть».

В 2023-2024 гг. услуги теплоснабжения будут оказывать ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ООО «Энергоресурс» в его ведомстве находятся 2 объекта теплоснабжения (котельные)» и «КаринторфТеплоСеть» в рамках концессионных соглашений будет обслуживать 4 объекта теплоснабжения (котельные).

1) В период прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых ООО «Энергоресурс», не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.08.2023 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Энергоресурс», запас топливных ресурсов – дров составлял 300 м3, заключены договоры на поставку дров топливных с ООО «Евролюкс». Планируемый объем для приобретения дров на период отопительного периода 5000-6000 м3.

Опил щепа подвозятся по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 0 м3, договоры также заключены с ООО «Евролюкс».

По состоянию на 01.08.2023 года у ООО «Энергоресурс» не имеется задолженности перед поставщиками дров за предыдущий отопительный период. Также отсутствует задолженность за электроэнергию.

ООО «Энергоресурс» разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2023-2024 год.

С учетом анализа отопительного сезона 2022 – 2023 гг. ООО «Энергоресурс»» разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2023-2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная ПМК** |
| 1 | Котельная ПМК | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | Июнь | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 2 | Котельная ПМК | Демонтаж котлов Квр-1,16 | Май-10 июня  | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 3 | Котельная ПМК | Монтаж котла Квр-2,0 | До 20 июня | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 4 | Котельная ПМК | Ремонт несущих стен и кровли | До 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 5 | Котельная ПМК | Установка циркуляционного насоса | До 01 августа |  | Бальцев В.Ю. |
| 6 | Котельная ПМК | Осмотр и ремонт дымовых труб, насосов, котлов и прочего оборудования | Май-01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 7 | Котельная ПМК | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 8 | Котельная ПМК | Обмотка теплосетей | До 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 9 | Котельная ПМК | Чистка и ремонт дымососа | До 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 10 | Котельная ПМК | Осмотр и замена задвижек на теплотрассах в колодцах ответвлениях входах и теплоизоляция поврежденных участков | Май – 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| **Котельная Лесхоз** |
| 1 | Котельная Лесхоз | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | Июнь | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 2 | Котельная Лесхоз | Установка циркуляционного насоса | До 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 3 | Котельная Лесхоз | Осмотр и ремонт дымовых труб, насосов, котлов и прочего оборудования | Май – 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 4 | Котельная Лесхоз | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 5 | Котельная Лесхоз | Обмотка теплосетей | До 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 6 | Котельная Лесхоз | Осмотр и замена задвижек на теплотрассах в колодцах ответвлениях входах и теплоизоляция поврежденных участков | Май – 01 августа | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |

2) В период прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **ООО «Ресурс»**, не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.08.2023 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Ресурс», запас топливных ресурсов составляет: дрова – 80 м3, горбыль - 200 м3, заключены договоры на поставку дров топливных с ИП Андриановым Олегом Анатольевичем.

 Опил подвозится по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 300 м3.

Расчеты за топливные ресурсы.

Приобретенные в отопительный период 2022-2023 года дрова оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

С учетом анализа отопительного сезона 2022 – 2023 гг. ООО «Ресурс» разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2023-2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная № 2 ул.Пушкина, 31а** |
| 1 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия насосной группы и взрывных клапанов | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Ревизия котельного оборудования | Июль- август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Косметический ремонт в котельной (окраска, побелка) | Август  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а | Установка автономного источника электропитания | Ноябрь-декабрь | Собственные средства | Директор |
| **Котельная «ПУ» ул. Мира, 6а** |
| 1 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Проведены работы по утеплению наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11 | Июль | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Косметическому ремонту котельной (окраска, побелка). | Июль | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Ревизия котла КВР-1,72 К/Д «Каскад», КВР-0,63, Энергия-1 | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Замена дверей (служебный вход) | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Восстановление кладки стен | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 8 | Котельная «ПУ», ул. Мира, 6а | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в** |
| 1 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной  | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Работы по утеплению наружной тепловой сети от здания котельной до домов №3,5,7,13 по ул. Коммунистическая | Июль | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в | Чистка газоходов, котельного оборудования | Август  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21** |
| 1 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август  | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Чистка газоходов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 42 по ул. Октябрьская | Август  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Частичная замена электропроводки с заменой светильников | Август | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Установка котла КВр-0,3 | Август-сентябрь | Собственные средства | Директор |
| 7 | Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21 | Замена щита управления котлом КВ-Ва-1,0 | Август | Собственные средства | Директор |

3) В период прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **ООО «КаринторфТеплоСеть**, не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.08.2023 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «КаринторфТеплоСеть», запас топливных ресурсов – дрова – 1000 м3, договоры на поставку дров заключены с ИП Андриановым Олегом Анатольевичем.

План мероприятий по подготовке объектов на 2023-2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21** |
| 1 | Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21 | Ревизия котельного оборудования | Июль- август | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Июль-август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | Август  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в** |
| 1 | Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в | Ревизия насосной группы и взрывных клапанов | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в | Ревизия котельного оборудования  | Июль-август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в | Косметический ремонт в котельной (окраска, побелка) | Август | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| **Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1** |
| 1 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Ревизия котельного оборудования | Июнь | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Июль | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Косметический ремонт в котельной (окраска, побелка) | Август  | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | Август  | Собственные средства | Директор |
| 6 | Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 | Установка котла КВр-0,2 | Август | Собственные средства | Директор |
| **Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42** |
| 1 | Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42 | Ревизия котельного оборудования | Август  | Собственные средства | Директор |
| 2 | Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42 | Косметический ремонт в котельной (окраска, побелка) | Август  | Собственные средства | Директор |
| 3 | Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | Август | Собственные средства | Директор |
| 4 | Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | Август  | Собственные средства | Директор |
| 5 | Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | Август  | Собственные средства | Директор |

13.07.2023 г. постановлением № 426 утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Так же постановлением утверждены мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Свечинского муниципального округа к работе в осеннее - зимний период.

В рамках реализации плана мероприятий на 16.08.2023 г. на котельных обслуживаемых **ООО «Энергоресурс»**  проведены следующие мероприятия:

По котельной «ПМК» произведены все мероприятия согласно плана, за исключением ремонта несущих стен, который планируется завершить в августе.

По котельной «Лесхоз» произведены все мероприятия в соответствии с планом.

На котельных, обслуживаемых **ООО «Ресурс»:**

 По котельной ПУ произведена замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной, проведены работы по утеплению наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11 и косметическому ремонту котельной (окраска, побелка).

По котельной № 2 ул.Пушкина, 31а произведена замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной, а также ревизия насосной группы и взрывных клапанов

По котельной № 7 «СХТ» произведена замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной, произведены работы по утеплению наружной тепловой сети от здания котельной до домов №3,5,7,13 по ул. Коммунистическая.

 На котельных обслуживаемых **ООО «КаринторфТеплоСеть»**:

По котельной д. Шмелево, ул. Свободы, 21 проведена замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной.

По котельной с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в произведена замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной, а также ревизия насосной группы и взрывных клапанов.

По котельной д. Шмелево, ул. Зеленая, 1 произведена ревизия котельного оборудования, и замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной.

По бюджетным учреждениям Свечинского муниципального округа планируется выполнить следующие работы в рамках подготовки к ОЗП 2023/2024 гг

**Сельские населенные пункты Свечинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | с.Успенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2023 года | Специалист администрации Шорохова Т.В. |
| 2 | с.Благовещенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2023 года | Специалист администрации Чагаева Л.А. |
| 3 | с.Круглыжи | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2023 года | Специалист администрации Шорохова М.Л. |
| 4 | с.Ацвеж | Побелка котла, поверка манометров | До 15 сентября 2023 года |  |
| 5 | с. Ивановское  | Оштукатуривание, побелка печи | До 15 сентября 2023 года | Специалист администрации Ронжина И.А. |
| 6 | д. Рыбаковщина | Побелка котла, поверка манометров | До 15 сентября 2023 года |  |

**Учреждения культуры**

**МКУК «Свечинская БС»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Сроквыпол-нения | Ответстве-нный исполни-тель |
| 1. | Котельная Рижской СБФ | - чистка котла | 01.09.2023 г. | Кудреватых Е.М. |
| 2. | Библиотеки МБС | - приобретение топлива для библиотек (167м3), - распиловка, расколкаПлата за отопление ЦБ (ООО «Ресурс») | 01.09.2023 г. | Кудреватых Е.М. |

**МКУК «Свечинская КС»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объем иисточникифинанси-рования | Сроквыпол-нения | Ответстве-нный исполни-тель |
| 1. | Круглыжский СДК | Приобретение топлива | Местныйбюджет | 15.09.2023 г. | Семиколенных З.И. |
| 2 | Филиал ЦКиД(д.Самоулки) | Приобретение топлива | Местныйбюджет | 15.09.2023 г. | Дмитриева Л.А. |

**Управление социальной политики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Наименованиемероприятия | Объем иисточникфинансир | Сроквыполнения | Ответств.исполнит. |
| Дом творчества | ревизия насосных групп, заготовка топлива | Местныйбюджет | 15.09.2023 г. | ДиректорВагина М.А. |
| КСК д. Самоулки | ревизия насосных групп заготовка топлива | Местныйбюджет | 15.09.2023 г. | ДиректорВагина М.А. |

**КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объём и источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Опрессовка систем отопления. Устранение неисправностей в случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 31.08.2023 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 2 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Обеспечение топливом (дровами) котельных ЦРБ | Обл. бюджет | До 15.09.2023 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 3 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр дымовой трубы котельной. Устранение неисправностей в случае обнаружения | Обл. бюджет | До 15.09.2023 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 4 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр зданий на предмет подготовленности к отопительному сезону. Устранение неисправностей в случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 15.09.2023 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**