****

**ДУМА СВЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПЕРВОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2024 № 52/443

пгт Свеча

**О готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2024/2025 года**

Заслушав информацию заместителя главы администрации Свечинского муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения Роминой И.В. о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2024/2025 года, Дума Свечинского муниципального округа решила:

Принять информацию о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2024/2025 года к сведению. Прилагается.

Глава Свечинского

муниципального округа Г.С. Гоголева

Председатель Думы Свечинского

муниципального округа С.А. Шабанов

Приложение

к решению Думы Свечинского

муниципального округа

от 10.09.2024 № 52/443

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о готовности теплоснабжающих организаций Свечинского муниципального округа к началу отопительного сезона 2024/2025 года**

На территории Свечинского муниципального округа в период отопительного сезона 2023-2024 гг. услуги теплоснабжения населению, а также учреждениям социальной сферы оказывали ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ООО «Энергоресурс». в его ведомстве находятся 2 объекта теплоснабжения (котельные)». Котельные сельских населенных пунктов обслуживал концессионер ООО «КаринторфТеплоСеть».

В 2024-2025 гг. услуги теплоснабжения будут оказывать ООО «Ресурс» в их ведомстве находятся 4 объекта теплоснабжения (котельные), ООО «Энергоресурс» в его ведомстве находятся 2 объекта теплоснабжения (котельные)» и «КаринторфТеплоСеть» в рамках концессионных соглашений будет обслуживать 4 объекта теплоснабжения (котельные).

1) В период прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых ООО «Энергоресурс», не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.09.2024 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Энергоресурс», запас топливных ресурсов – дров составлял 300 м3, заключены договоры на поставку дров топливных с ООО «Евролюкс». Планируемый объем для приобретения дров на период отопительного периода 4000-5000 м3.

Опил щепа подвозятся по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату по опилу 0 м3, щепа – 1500 м3, договоры на поставки заключены с ИП Андриановым О.А. и Бурехиным С.В.

По состоянию на 01.09.2024 года у ООО «Энергоресурс» не имеется задолженности перед поставщиками дров за предыдущий отопительный период. Также отсутствует задолженность за электроэнергию.

С учетом анализа отопительного сезона 2023 – 2024 гг. ООО «Энергоресурс»» разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2024-2025 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная ПМК** | | | | |
| 1 | Чистка и ремонт котлов | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 2 | Осмотр и ремонт сетевых насосов | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 3 | Чистка дымосоов ДН | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 4 | Гидравлические испытания | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 5 | Ревизия электрооборудования | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 6 | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| **Котельная Лесхоз** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов | май 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 2 | Чистка котлов КВР-2,0, квм-2,0 | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 3 | Осмотр дымовой трубы | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 4 | Замена теплотрасс на перекрестке ул. Свобода и ул. Карла Маркса | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| **Теплотрассы по всем котельным пгт Свеча, ООО «Энергоресурс»** | | | | |
| 1 | Осмотр и замена задвижек на теплотрассах, в колодцах, ответвлениях и теплоизоляция поврежденных участков | май – 01 августа 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |
| 2 | Замена отрезка теплотрассы общей протяженностью порядка 120 метров на участке от д. 18 по ул. Мира до здания аптеки по ул. Мира, д. 14 пгт Свеча | июль-август 2024 года | Собственные средства | Бальцев В.Ю. |

2) В период прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **ООО «Ресурс»**, произошла 1 крупная авария (на теплотрассе котельной «ПУ» ул. Мира, 6а»**,** за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.09.2024 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «Ресурс», запас топливных ресурсов составляет: дрова – 780 м3, горбыль - 120 м3, заключены договоры на поставку дров топливных с ИП Андриановым О.А., ИП Сысуевым В.С. и ООО «Свечинский Лесбытсервис».

Опил подвозится по потребности к котельным, предварительный остаток на отчетную дату 500 м3.

Расчеты за топливные ресурсы.

Приобретенные в отопительный период 2023-2024 года дрова оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

С учетом анализа отопительного сезона 2023 – 2024 гг. ООО «Ресурс» разработан план мероприятий по подготовке объектов на 2024-2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проводимых работ | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная № 2 ул. Пушкина, 31а** | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Приборка территории котельной | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Ревизия котельного оборудования | июль-август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 7 | Замена дымовой трубы котлов КВр-0,63 и КВр-1,74 | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| **Котельная «ПУ» ул. Мира, 6а** | | | | |
| 1 | Замена участка тепловой сети от котельной до дома № 6 по ул. Мира | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Приборка территории котельной | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 6 по ул. Мира, до здания СХ техникума по ул. Кооперативная, 11, Кооперативная, 9 | июль 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | июль 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Ревизия котла КВР-1,72 к/д «Каскад», КВР-0,63, Энергия-1 | июль-август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 7 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 8 | Чистка газоходов | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| **Котельная № 7 «СХТ», ул. Коммунистическая, 8в** | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июнь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до домов №№ 3,5,7,13 по ул. Коммунистическая | июль 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Замена теплообменника котла КВм-1,0 | июль-август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Чистка газоходов, котельного оборудования | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Приборка территории котельной | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| **Котельная № 8 «Депо», ул. Привокзальная , 21** | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Чистка газоходов | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Утепление наружной тепловой сети от здания котельной до дома № 42 по ул. Октябрьская | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Частичная замена электропроводки с заменой светильников | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Частичное восстановление кирпичной кладки стен, ревизия кровли склада | август 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 7 | Приборка территории котельной | август-сентябрь 2024 года | Собственные средства | Соколов А.Ю. |

3) В период прохождения отопительного сезона 2023-2024 гг. на объектах теплоснабжения, обслуживаемых **ООО «КаринторфТеплоСеть**, не произошло крупных аварий за аналогичный период прошлого года – 0.

По состоянию на 01.09.2024 на объектах, находящихся в ведомстве ООО «КаринторфТеплоСеть», запас топливных ресурсов – дрова – 300 м3, договоры на поставку дров заключены с ИП Андриановым О.А., ИП Сысуевым В.С. и ООО «Свечинский Лесбытсервис».

План мероприятий по подготовке объектов на 2024-2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проводимых работ | | Период проведения работ | Источник финансирования, стоимость работ | Ответственный исполнитель |
| **Котельная д. Шмелево, ул. Свободы, 21** | | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июнь 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Ревизия котельного оборудования | июль-август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | июль-август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| **Котельная с. Юма (школа), ул. Коммуны, 15в** | | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июнь 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | июнь 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Ревизия котельного оборудования | июль-август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Замена дымовой трубы | август-сентябрь 2024 года | | Средства бюджета муниципального округа | Ромина И.В. |
| **Котельная д. Шмелево, ул. Зеленая, 1** | | | | | |
| 1 | Ревизия котельного оборудования | июнь 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | июль 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| **Котельная с. Круглыжи (школа), ул. Советская, 42** | | | | | |
| 1 | Замена термометров и манометров на котельном оборудовании и системе теплоснабжения котельной | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 2 | Ревизия насосной группы, ревизия взрывных клапанов | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 3 | Ревизия котельного оборудования | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 4 | Косметический ремонт в котельной (покраска, побелка) | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 5 | Проведение работ по замерам сопротивления изоляции и срабатыванию на ноль | август 2024 года | | Собственные средства | Соколов А.Ю. |
| 6 | Замена дымовой трубы | август-сентябрь 2024 года | | Средства бюджета муниципального округа | Ромина И.В. |

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. утверждена главой Свечинского муниципального округа 24.07.2024 года, в которой указаны объекты, подлежащие проверки и требования, которым они должны соответствовать.

24.07.2024 г. постановлением администрации Свечинского муниципального округа Кировской области № 426 утверждены состав комиссии по определению готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду и Положение о данной комиссии.

В рамках реализации плана мероприятий на 01.09.2024 г. на котельных обслуживаемых **ООО «Энергоресурс»**  произведены все мероприятия согласно плану.

На котельных, обслуживаемых **ООО «Ресурс»:**

По котельной ПУ и по котельной № 2 ул. Пушкина, 31а произведены все мероприятия согласно плану.

По котельной № 7 «СХТ» № 2 ул. Пушкина, 31а, произведены все мероприятия согласно плану, за исключением работ по утеплению части наружной тепловой сети от здания котельной до домов №3,5,7,13 по ул. Коммунистическая.

По котельной № 8 «Депо», ул. Привокзальная, 21, произведены все мероприятия согласно плана, за исключением частичного восстановления кирпичной кладки стен.

На котельных обслуживаемых **ООО «КаринторфТеплоСеть»** произведены все мероприятия согласно плану.

По бюджетным учреждениям Свечинского муниципального округа планируется выполнить следующие работы в рамках подготовки к ОЗП 2024/2025 гг

**Сельские населенные пункты Свечинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | с.Успенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 01 сентября 2024 года | Специалист администрации Шорохова Т.В. |
| 2 | с.Благовещенское | Оштукатуривание, побелка печи | До 01 сентября 2024 года | Специалист администрации Чагаева Л.А. |
| 3 | с.Круглыжи | Оштукатуривание, побелка печи | До 01 сентября 2024 года | Специалист администрации Шорохова М.Л. |
| 4 | с.Ацвеж | Побелка котла, поверка манометров | До 01 сентября 2024 года | Специалист Доронина Е.П. |
| 5 | с. Ивановское | Оштукатуривание, побелка печи | До 01 сентября 2024 года | Специалист администрации Ронжина И.А. |
| 6 | д. Рыбаковщина | Побелка котла, поверка манометров | До 01 сентября 2024 года | Специалист администрации Логвинова Е.В. |

**Учреждения культуры**

**МКУК «Свечинская БС»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Срок  выпол-  нения | Ответстве-  нный исполни-  тель |
| 1. | Котельная Рижской  СБФ | - чистка котла | 01.09.  2024 г. | Кудреватых Е.М. |
| 2. | Библиотеки МБС | - приобретение топлива для библиотек (167м3),  - распиловка, расколка | 01.09.  2024 г. | Кудреватых Е.М. |

**МКУК «Свечинская КС»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объем и  источники  финанси-  рования | Срок  выпол-  нения | Ответстве-  нный исполни-  тель |
| 1. | Круглыжский СДК | Приобретение топлива | Местный  бюджет | 15.09.  2024 г. | Путинцева Н.Н. |
| 2 | Филиал ЦКиД(д.Самоулки) | Приобретение топлива | Местный  бюджет | 15.09.  2024 г. | Путинцева Н.Н. |

**Управление социальной политики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Наименование  мероприятия | Объем и  источник  финансир | Срок  выполнения | Ответств.  исполнит. |
| Дом творчества | ревизия насосных групп, заготовка топлива | Местный  бюджет | 15.09.  2024 г. | Директор  Вагина М.А. |
| КСК д. Самоулки | ревизия насосных групп заготовка топлива | Местный  бюджет | 15.09.  2024 г. | Директор  Вагина М.А. |

**КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Наименование мероприятия | Объём и источник финансирования | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Опрессовка систем отопления. Устранение неисправностей в случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 20.09.2024 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 2 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Обеспечение топливом (дровами) котельных ЦРБ | Обл. бюджет | До 15.09.2024 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 3 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр дымовой трубы котельной. Устранение неисправностей в случае обнаружения | Обл. бюджет | До 15.09.2024 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |
| 4 | КОГБУЗ « Свечинская ЦРБ» ФАП и ВОП | Осмотр зданий на предмет подготовленности к отопительному сезону. Устранение неисправностей в случае обнаружения. | Обл. бюджет | До 15.09.2024 г. | Начальник хозяйственного отдела Мальцев С.В. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**