Приложение № 2

**РЕГЛАМЕНТ**

**проведения Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» на территории Кировской области**

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»   
(далее – Акция) проводится в общеобразовательных организациях, на базе которых функционируют пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ППЭ).

Дата проведения Акции: **22 марта 2025 года.**

Учебный предмет: **математика базового уровня.**

Начало проведения Акции: 09:00 по местному времени.

В процессе проведения Акции принимаются следующие условия и ограничения:

1. Количество аудиторий: рекомендуется **не менее 2**.

2. Количество участников Акции в аудитории – **до 15**. Участниками Акции могут быть родители (законные представители) выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории конкретного муниципального образования, руководители отдела образовательного округа, муниципального образования, представители средств массовой информации. *В случае малочисленности выпускников могут быть приглашены родители обучающихся 10 классов.*

3. К участию в Акции привлекаются член государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководитель ППЭ, организаторы и технические специалисты ППЭ. В качестве членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ рекомендуется привлекать лиц, которых планируется задействовать при проведении ЕГЭ в 2025 году.

4. Экзаменационная работа проверяется непосредственно в той общеобразовательной организации, на базе которой проходит Акция. Проверку осуществляют учителя математики на основании правильных ответов на задания с кратким ответом и критериев оценивания заданий с развернутым ответом, предоставленных КОГАУ «Центр оценки качества образования» (далее – КОГАУ ЦОКО) в день проведения Акции после 12:00.

5. Для проведения Акции в аудитории должно быть подготовлено оборудование для осуществления распечатки экзаменационных материалов, полученных из КОГАУ ЦОКО.

**План-график подготовки и проведения Акции.**

| Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультационная поддерж-ка по подготовке и проведе-нию Акции | КОГАУ ЦОКО | 12.03.2025 | 22.03.2025 |
| **Подготовка к проведению Акции** | | | |
| Разработка сценария Акции | руководитель общеобразовательной организации,  член ГЭК,  руководитель ППЭ | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
| Определение состава лиц, привлекаемых к проведению Акции в ППЭ | руководитель общеобразовательной организации,  член ГЭК | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
| Определение состава лиц, привлекаемых к проверке работ участников Акции | руководитель общеобразовательной организации | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
| Получение из КОГАУ ЦОКО экзаменационных материа-лов | член ГЭК | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
| Формирование списков участников Акции | член ГЭК,  руководитель ППЭ | 12.03.2025 | 14.03.2025 |
| Проведение технической подготовки ППЭ | руководитель ППЭ, технический специалист ППЭ | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
| Подготовка оборудования, материалов | член ГЭК,  руководитель ППЭ | 14.03.2025 | 21.03.2025 |
| Распределение участников Акции по местам в аудитории | член ГЭК,  руководитель ППЭ | 20.03.2025 | 21.03.2025 |
| **Проведение Акции** | | | |
| Вход участников | организатор вне аудитории, руководитель ППЭ | 22.03.2025  09:00 | 22.03.2025  09:30 |
| Регистрация участников Акции | организатор вне аудитории | 22.03.2025  09:00 | 22.03.2025  09:30 |
| Сообщение о целях проведения Акции, ответы на вопросы участников Акции | руководитель ППЭ | 22.03.2025  09:30 | 22.03.2025  09:35 |
| Сдача участниками Акции телефонов и личных вещей в места хранения, организо-ванные до входа в ППЭ | руководитель ППЭ, организатор вне аудитории | 22.03.2025  09:35 | 22.03.2025  09:40 |
| Обеспечение входа участни-ков Акции в ППЭ с использованием переносных металлоискателей | руководитель ППЭ, организатор вне аудитории | 22.03.2025  09:35 | 22.03.2025  09:45 |
| Размещение участников Акции в аудитории в соответствии с распределе-нием | организатор в аудитории | 22.03.2025  09:45 | 22.03.2025  09:50 |
| Инструктаж участников Акции, первая часть | организатор в аудитории | 22.03.2025  09:50 | 22.03.2025  10:00 |
| Печать комплектов экза-менационных материалов | организатор в аудитории | 22.03.2025  10:00 | 22.03.2025  10:10 |
| Выдача комплектов экза-менационных материалов участникам Акции | организатор в аудитории | 22.03.2025  10:10 | 22.03.2025  10:15 |
| Инструктаж участников Акции, вторая часть | организатор в аудитории | 22.03.2025  10:15 | 22.03.2025  10:20 |
| Выполнение заданий участниками Акции | участники Акции | 22.03.2025  10:20 | 22.03.2025  11:30 |
| Завершение Акции в аудитории | организатор в аудитории | 22.03.2025  11:30 | 22.03.2025  11:30 |
| Упаковка работ участников Акции и передача их руководителю ППЭ | организатор в аудитории | 22.03.2025  11:30 | 22.03.2025  11:40 |
| Передача на проверку работ участников Акции | руководитель ППЭ | 22.03.2025  11:40 | 22.03.2025  11:40 |
| Проверка работ участников Акции | учитель математики | 22.03.2025  11:40 | 22.03.2025  13:00 |
| Доведение результатов до участников Акции | руководитель ППЭ | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
| Размещение информации об Акции в средствах массовой информации | член ГЭК, руководитель ППЭ, директор ОО | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
| Направление в ЦОКО отчета о проведении Акции по установленной форме | член ГЭК, руководитель ППЭ, директор ОО | 22.03.2025 | 22.03.2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Проект сценария мероприятия «Всероссийская акция**

**«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»**

Дата и день проведения: 22 марта 2025 года, суббота.

Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Количество аудиторий: \_\_\_\_.

| Время  проведения | Этап мероприятия | Место  проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор родителей, СМИ, общественных наблюдателей в ППЭ | 1 этаж, фойе | член ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы |
|  | Сдача мобильных телефонов и других средств связи.  Проверка документов, допуск в ППЭ (\_\_\_ этаж) посредством металлоискателя | \_\_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_ | руководитель ППЭ, медицинский работник |
|  | Сопровождение участников акции в аудиторию № \_\_\_ (\_\_\_ этаж) для общего собрания | \_\_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_ | организаторы |
|  | Прибытие приглашенных гостей (если будут участвовать в акции).  Сопровождение приглашенных гостей в аудиторию № \_\_\_ (\_\_\_ этаж) для общего собрания | 1 этаж, фойе,  \_\_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_ | директор ОО, руководитель ППЭ |
|  | Приветственное слово приглашенного гостя | \_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_\_ | руководитель ППЭ |
|  | Рассказ о пункте проведения ЕГЭ, технологиях проведения ЕГЭ.  Сопровождение прибывших руководителей в аудиторию № \_\_\_\_ (\_\_\_\_ этаж) | 1 этаж, фойе  \_\_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_ | руководитель ППЭ, директор |
|  | Допуск всех участников акции, СМИ, общественных наблюдате-лей в аудитории | \_\_\_\_ этаж, аудитории № \_\_\_, \_\_\_ | организаторы в аудиториях |
|  | Инструктаж до начала написания ЕГЭ | \_\_\_\_ этаж, аудитории № \_\_\_, \_\_\_ | организаторы в аудиториях |
|  | Печать и выдача экзаменацион-ных материалов участникам акции.  Заполнение участниками акции бланков | \_\_\_\_ этаж, аудитории № \_\_\_, \_\_\_ | организаторы в аудиториях |
|  | Написание ЕГЭ по математике | \_\_\_\_ этаж, аудитории № \_\_\_, \_\_\_ | организаторы в аудиториях |
|  | Сбор экзаменационных работ участников акции. Рассказ о сканировании экзаменационных работ в аудитории ППЭ | \_\_\_\_ этаж, аудитории № \_\_\_, \_\_\_ | организаторы в аудиториях |
|  | Подведение итогов акции. Выступления участников акции | \_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_\_ | руководитель ППЭ |
|  | Проверка экзаменационных работ участников акции | \_\_\_ этаж, аудитория № \_\_\_\_\_ | учителя математики |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_